MERLIN INTELLIGENCE · MODE B

绿茶集团延伸问题深度研究

Green Tea Group (06831.HK) · Follow-up Research Report

研究日期：2026年6月9日 ｜ 置信分布：高置信 1 / 中置信 5 / 低置信 2

餐饮连锁    品牌营销    新品上市    培训体系    组织协同    港股 06831.HK

Q1 · 年度品牌日历审批层级与部门协同机制

[中置信 · MID CONFIDENCE]

绿茶集团的年度品牌日历审批流程，基于其已披露的三级组织架构（集团总部→区域→门店）和上市公司治理要求推断，具体会议名称与参会岗位需一手验证。

审批层级结构

| 层级 | 角色/岗位 | 职责 | 审批事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 执行层 | 品牌运营专员 / 社媒编辑 | 日历初稿编制、内容策划、供应商沟通 | 节日节点、促销方案草案 |
| L2 职能层 | 品牌总监 / 营销总监 / 产品总监 | 多职能对齐、资源协调、预算确认 | 全年重要节点、跨部门资源分配 |
| L3 管理层 | CMO / VP品牌（于丽影副总裁）/ CEO（王勤松） | 战略一致性审核、重大活动最终拍板 | 品牌主题、全国性大促、与产品线联动的节点 |
| L4 董事会层 | 董事会 / 审计委员会（上市后要求） | 影响财务披露或品牌重大转向的决策 | 超过一定金额的营销预算、品牌重大重塑 |

⚠ 低置信提示：L4 董事会直接审批的触发条件（金额门槛、品牌转型定义）是推断，需向CFO或IR确认。港股上市公司（2025年5月上市）治理要求加重了对L3-L4连接机制的关注。

跨部门协同机制

| 部门 | 在品牌日历中的角色 | 与品牌部的接口 |
| --- | --- | --- |
| 品牌/营销部 | 主导方：编制日历、统筹执行 | 内部发起、跨部门对齐枢纽 |
| 产品研发部 | 确认新品上市时间窗口，确保上线节点与供应链匹配 | 提供产品roadmap输入，确认15-20天执行窗口 |
| 运营/门店部 | 确认门店执行能力，给出旺季/淡季门店侧反馈 | 接收培训材料、SOP，参与节假日排班规划 |
| 供应链/采购部 | 与促销食材、活动物料需求对齐 | 提前60-90天告知大促预估备货量 |
| 数字化/私域部 | 确认私域运营节奏与品牌日历同步 | 输出私域推广档期计划，匹配公域投放时间 |

Q2 · 新品上市周期压缩至15-20天的并行执行机制

[中置信 · MID CONFIDENCE]

2024年绿茶集团新品203道（约4道/周），印证了高频并行上新能力的存在。以下执行框架基于行业标准和公开披露的数字化能力推断，15-20天数字来源需向产品/营销团队确认。

【概念澄清】15-20天指的是「菜品内容制作与门店上线执行」的最后一公里窗口，不含前端研发、测试、供应链打通（那部分通常6-12周）。这是执行交付阶段的压缩，不是全链路R&D的压缩。

Day-by-Day 并行执行流程

| 阶段 | 时间节点 | 执行动作 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品定型 + 拍摄启动 | Day 0-2 | 菜品定型确认（主厨/研发）→ 通知拍摄团队备档期 → 确认摄影师/摄影模式 | 产品研发部 + 品牌部 |
| 产品拍摄 | Day 1-4 | 模式A（专职外拍）/ B（区域美食摄影师）/ C（门店实拍SOP），同步产出主图+详情图+短视频素材 | 品牌部 + 外部摄影/视频团队 |
| 元媒体素材制作 | Day 1-4（与拍摄并行） | 设计稿、海报、小红书/抖音/微信推文排版，以品牌VI模板批量生产 | 社媒编辑 + 视觉设计 |
| 培训材料制作 | Day 2-6（与素材并行） | 制作门店培训PPT/视频、SOP操作手册，上传绿茶大学平台 | 培训部（Training Dept） |
| 门店培训执行 | Day 5-10 | 直播培训（绿茶大学）/ 区域经理线下示范，确认门店master覆盖100% | 区域经理 + 绿茶大学平台 |
| 私域预热 | Day 8-14 | 微信群'周五福利日'预告，WOW会员定向push，KOL样品体验 | 私域运营团队（数字化部） |
| 全渠道正式上线 | Day 15-20 | 堂食菜单更新 + 外卖平台上线 + 公众号/小红书/抖音推文发布 | 运营 + 数字化 + 品牌 |

产品拍摄三种模式

| 模式 | 适用情景 | 时效 | 质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| A · 专职外部摄影师 | 大促重点菜、品牌形象菜 | 3-5天 | 高（商业大片级） |
| B · 区域美食摄影合作伙伴 | 中等优先级新菜，区域差异化菜品 | 1-3天 | 中（达人/KOL素材级） |
| C · 门店实拍SOP | 常规迭代菜、限时特供菜，追求极致时效 | 当日完成 | 基础（符合平台发布标准） |

社交渠道压缩机制

| 渠道 | 内容形式 | 发布节点 | 并行条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 抖音/视频号 | 15-60秒短视频 | Day 12-15 上线前 | 素材在Day4前完成剪辑 |
| 小红书 | 图文种草笔记 | Day 10-14 预热期 | 摄影素材Day4前到位 |
| 公众号 | 新品推文（图文） | Day 15-20 正式上线日 | 以上素材复用 |
| 私域微信群 | 福利日活动通知 + 券 | Day 8-12 预热 | 优惠信息在Day6前确认 |
| 外卖平台（美团/饿了么） | 菜品图文上架 | Day 15-20 与堂食同步 | 主图在Day5前完成 |

Q3 · 营销活动上线前培训的执行体系与部门协作

[高置信 · HIGH CONFIDENCE]

绿茶集团'绿茶大学'培训平台经公开媒体报道证实，直播培训形式有资料佐证。三级培训结构符合其三级组织架构（集团→区域→门店）的内在逻辑，置信度相对最高。

三级培训传导结构

| 层级 | 责任方 | 对象 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 · 集团级内容制作 | 营销/品牌部 + 培训部（Training & HR） | 全体区域经理 + 门店经理 | 绿茶大学平台直播 / 录播视频 / 文档SOP |
| L2 · 区域级传导 | 大区经理 / 区域督导 | 辖区内所有门店经理 + 关键岗位（前厅/后厨负责人） | 区域集中培训 / 线上直播跟进 / 抽检考核 |
| L3 · 门店级落地 | 门店店长（经理） | 全体门店员工（服务员、收银、厨房） | 门店晨会/夕会、实操演练、以老带新 |

五种培训形式

| 培训形式 | 适用场景 | 时效性 | 覆盖半径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿茶大学直播培训 | 全国性大促前、新品系统上线前 | T-7天前完成 | 全国465+门店同步 |
| 录播视频+考核 | 常规迭代、非紧急但须合规的操作变更 | 可随时回看 | 自学型，须后台跟踪完成率 |
| 区域集中培训（线下） | 大促、重大品牌活动、高复杂度新菜 | T-5天前完成 | 覆盖区域内门店，确保经理级以上100% |
| SOP文档/图解手册 | 菜品出品标准、摆盘规范、话术脚本 | 随物料包同步下发 | 门店自学+抽查 |
| 门店晨会/夕会传导 | 最后一公里，确保一线员工知晓 | T-1天 | 100%覆盖，责任到店长 |

培训视频制作责任方

| 视频内容类型 | 主要制作责任方 | 参与部门 | 产出形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌主题讲解 / 活动背景介绍 | 品牌部主导 | 社媒/设计配合 | 10-15min讲解视频 |
| 新品菜品操作标准 / 出品规范 | 培训部 + 产品研发部联合 | 厨房技术团队演示 | 3-8min操作演示视频 |
| 门店执行SOP / 服务流程 | 运营部 + 培训部联合 | 督导示范 | 5-10min场景演示视频 |
| 私域话术 / 会员转化脚本 | 数字化/私域部主导 | 品牌部审核 | 文字脚本 + 1-2min示范视频 |
| 营销工具使用（POS/小程序） | IT/数字化部主导 | 运营部配合 | 屏幕录制教程 |

💡 绿茶大学平台作为数字化培训中枢，承接L1→L2传导的主要媒介，直播互动确保区域经理实时对齐；录播为L2→L3传导留存可回溯资产，是质量控制的关键机制。

低置信风险信号 · 评审裁定

Critic 智能体识别的待验证项，需访谈中直接确认。

| 信号 | 低置信原因 | 建议验证问题 |
| --- | --- | --- |
| L4董事会审批触发条件 | 金额门槛和品牌转向定义未见公开披露，上市时间短（2025年5月），治理机制仍在建立中 | 请问品牌营销预算中，哪一级别的审批需要上董事会？是否有金额门槛或内容类型门槛？ |
| 15-20天数字来源 | 在财报、招股书、媒体报道中未找到明确的15-20天官方表述，是行业基准推断 | 请问新品从内容制作到全渠道上线，内部有没有目标的执行时间窗口？大概是多少天？ |
| 审批会议具体名称 | '品牌日历审定会'是推断命名，实际内部会议类型和固定频次未知 | 品牌年度日历是否有固定的审批会议？会议叫什么？多久开一次？ |

评审裁定

绿茶集团已建立覆盖"品牌策划→产品上新→门店培训"的完整数字化执行闭环。203道新品/年的节奏印证了并行执行基础设施的存在；绿茶大学平台是培训体系的核心杠杆。三条延伸问题的框架性答案置信度中等，具体审批会议名称、15-20天官方窗口定义、L4触发门槛三项需一手验证。访谈建议优先询问王勤松/于丽影对产品营销协同机制的直接表述。

本报告由 Merlin 咨询情报系统生成 · 仅供内部参考 · 请勿对外传播

反馈：https://spontaneous-youtiao-b9cde9.netlify.app